## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 人才工作者培训班、科技领军人才研修班
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 冯学飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 55528475
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.275 |  | 41.275 | 41.0371 | 10 |  | 99.42% |  | 9.9424
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.275 |  | 41.275 | 41.0371 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展人才工作者培训班、科技领军人才研修班，进一步提升科技领军人才、人才工作者思想认识，搭建工作交流平台，不断推进工作创新，激发企业人才活力，提升人才工作者综合能力和业务水平。 |  |  |  |  | 通过开展人才工作部门负责人培训班和科技创新人才培训班，切实提升系统人才工作者的理论素养和专业水平，助力市管企业科技创新人才开拓视野，进一步提升科技创新人才的科技知识和政策水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  | ≥125人次 |  | 150 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 讲师专业水平高 |  | 讲师具有专业技术职称或资深行业从业经验 |  | 较高 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目经费 |  | ≤41.275万元 |  | 41.037万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 人才工作者培训班成本 |  | ≤24.625万元 |  | 24.54万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 科技领军人才研修班成本 |  | ≤16.65万元 |  | 16.5万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象思想理论水平和综合素质能力进一步提升 |  | 优良中低差 |  | 通过培训研讨，进一步提升了科技人才的使命感责任感，形成了做好新时代首都科技创新工作的思想共识 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步挖掘 改进措施：后续加强对项目效益的分析总结
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 96.4% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97.9424 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。