## 单位自评
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 企业法制法规建设项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 牛胜辉 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.3443 |  | 29.521 | 29.3993 | 10 |  | 99.59% |  | 9.9588
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.3443 |  | 29.521 | 29.3993 | —— |  | 99.59% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成一次企业总法律顾问培训和一次企业法务工作人员培训，通过培训加强企业法律顾问队伍建设，提高法务人员履职能力和水平； 2.采购500本左右的图书，用于在机关内部及市属企业开展普法宣传工作，开展12·4普法宣传活动及参与北京市重大法宣活动等； 3.以视频会议的形式，通过多次专题讲座，提高企业领导人员和法务人员的法治意识和履职能力水平； 4.向市管企业及其分子公司发放白皮书，对共性问题提出改进意见，对经营管理漏洞提出风险提示，对下一步法治建设工作提出工作建议； 5.印制200套市国资委规范性文件汇编，发放给市管企业外部董事，为外部董事依法履职提供支撑和保障。 |  |  |  |  | 1.完成一次企业总法律顾问培训和一次企业法务工作人员培训，通过培训加强企业法律顾问队伍建设，提高法务人员履职能力和水平； 2.已完成采购1000本左右的图书，用于在机关内部及市属企业开展普法宣传工作，开展12·4普法宣传活动及参与北京市重大法宣活动等； 3.已完成向市管企业及其分子公司发放白皮书，对共性问题提出改进意见，对经营管理漏洞提出风险提示，对下一步法治建设工作提出工作建议； 4.印制200套市国资委规范性文件汇编，发放给市管企业外部董事，为外部董事依法履职提供支撑和保障。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 法治工作考核评价“京企云帆”法治讲堂 |  | 4次 |  | 4次 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 企业法务人员培训 |  | 1次 | 1 | 1次 | 1 | 10 | 10 | ——
|  |  | 总法律顾问培训 |  | 1次 | 1 | 1次 | 1 | 10 | 10 | ——
|  |  | 普法宣传 |  | 500本 |  | 500本 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 规范性文件印制 |  | 200本 |  | 200本 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 印发白皮书 |  | 500本 |  | 500本 |  | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | 100% | 12 | 100% |  | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 年底内完成工作任务 |  | 2023年12月前 | 1 | 2023-12-01 |  | 5 | 5 | ——
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度成本控制数 |  | ≤41.34425万元 |  | 41.08444万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传效益得到提升 |  | 优良中低差 |  | 普法宣传效益得到提升 |  | 20 | 15 | 普法宣传效益得到一定提升，相关宣传手册印制发放量和培训范围还有待提升。
总分 | [8 empty] | 100 | 94.9588 | ——