## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 信访维稳暨接诉即办工作培训
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 卢烨 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970379
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.9323 |  | 12.9323 | 12.866 | 10 |  | 99.49% |  | 9.9487
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.9323 |  | 12.9323 | 12.866 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织信访维稳接诉即办干部培训，开展督查、排查，指导市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理等工作；聘请律师、心理咨询师参与信访接待，开展信访宣传，稳步有序开展机关信访维稳等工作。 |  |  |  |  | 因疫情原因未开展线下培训，组织市管企业参加线上信访维稳及接诉即办培训。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 |  | 280人 |  | 210人 |  | 15 | 11.25 | 因为疫情原因，组织线上培训，线下人数减少
|  | 数量指标 | 培训次数 |  | 1 |  | 1次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 讲师专业水平 |  | 优良中低差 |  | 较高 |  | 20 | 20 | ——
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12月 |  | 2023-06-01 |  | 10 | 10 | ——
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训年度总成本 |  | ≤12.93235万元 |  | 12.866万元 |  | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国企信访维稳和接诉即办工作的规范化、制度化、法治化 |  | 优良中低差 |  | 通过开展培训工作，有效提升了国企信访维稳和接诉即办工作的规范化、制度化、法治化水平 |  | 20 | 17 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 93.1987 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。