## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 全系统信访维稳项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 卢烨 |  |  |  |  | 联系电话 | 55528380
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.7865 |  | 7.7865 | 2.6005 | 10 |  | 33.4% |  | 3.3398
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.7865 |  | 7.7865 |  | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展督查、排查，指导市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理、接诉即办等工作；聘请律师、心理咨询师参与信访接待，开展信访宣传，稳步有序开展机关信访维稳等工作。 |  |  |  |  | 开展督查、排查，指导市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理、接诉即办等工作；因疫情防控要求，未聘请律师、心理咨询师参与信访接待；开展信访宣传，稳步有序开展机关信访维稳等工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 律师人数 |  | 1人 |  | 0人 |  | 10 | 4 | 与市信访办进行配合接访，不再单独聘请律师和心理咨询师参与信访接待。
|  |  | 心理咨询师人数 |  | 1人 |  | 0人 |  | 10 | 4
|  | 质量指标 | 信访维稳人员专业水平 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022-11-30 |  | 10 | 10 | ——
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总成本 |  | ≤7.7865万元 |  | 2.6005万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步有序开展机关信访维稳、接诉即办等工作，并指导市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理、接诉即办等工作。 |  | 优良中低差 |  | 有序组织开展督查、排查，指导市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理、接诉即办等工作 |  | 30 | 29 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 80.3398 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。