## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 出资人监管信息化平台配套工作与系统安全加密改造项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.5 |  | 92.5 | 91.9 | 10 |  | 99.35% |  | 9.9351
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.5 |  | 92.5 | 91.9 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 3 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：严格落实政府投资信息化项目密码应用要求，确保通信时的身份鉴别、通信数据的机密性和完整性，满足密评中应用和数据安全层面对重要数据存储完整性和机密性要求。 目标2：及时组织密码应用安全性评估和等级保护测评，确保通过测评，并出具相关测评报告。 |  |  |  |  | 1、完成密码改造工作，测评工作正在进行中。 2、完成等保三级测评工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 密码测评报告 |  | ≥1份 |  | 进行中 |  | 10 | 5 | 因密码改造工作量巨大，时间上做了顺延，测评工作前期已和测评公司多轮对接，对测评要求的内容进行了整改，目前正在测评
|  |  | 等保三级测评报告 |  | ≥1份 |  | 完成 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 密评要求满足率 |  | 100% |  | 进行中 |  | 10 | 5 | 因密码改造工作量巨大，时间上做了顺延，测评工作前期已和测评公司多轮对接，对测评要求的内容进行了整改，目前正在测评
|  |  | 等保三级测评满足率 |  | 100% |  | 100 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 按时完成测评工作 |  | 在出资人监管信息化平台竣工验收前，按时完成密码测评和等保三级测评工作 |  | 等保三级测评完成，密码测评进行中 |  | 5 | 3 | 因密码改造工作量巨大，时间上做了顺延，测评工作前期已和测评公司多轮对接，对测评要求的内容进行了整改，目前正在测评
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 |  | ≤92.5 |  | 91.9 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 对社会无负面影响 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务安全与稳定运行 |  | 提供满足密评和等保测评的安全手段，确保业务系统数据安全，保障业务稳定运行 |  | 系统运行稳定，未发生系统故障 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委内工作人员满意度 |  | ≥93 |  | 100 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9351 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。