## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 市国资委出资人监管信息化平台建设项目
主管部门 |  | 北京市国资委 |  |  |  |  | 实施单位 | 信息化工作处
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 397 |  | 397 | 397 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 397 |  | 397 | 397 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、数据采集路径统一 整合财务、产权、土地等现有应用系统数据，通过持续推进数据治理，建立国资监管数据标准，规范数据采集路径口径，建成全量数据目录，实现国资监管数据资产化、资产服务化，确保监管数据的准确性、及时性、全面性，实现数据报送的程序化、标准化和自动化。结合“十四五”国家信息化规划和北京市大数据管理平台要求，建立健全公共数据资源体系。 2、过程管控实时在线 加快转变传统监管方式，打破条块分割，打通事前、事中、事后监管环节，充分运用大数据等技术，不断提升数据采集和处理时效，逐步实现监管业务全过程覆盖、无缝衔接。 3、数据资源充分共享 基于数据资产化服务和统一身份认证管理，建立支持数据统一管理、数据需求发布、数据来源检索、数据共享使用的全过程数据交换共享机制，推动数据资源共享常态化。平台建成后，各应用原则上不再向市管企业重复采集相关信息。同时，在数据汇聚与内部共享基础上，深化价值深度挖掘与应用。 4、监管业务高效联动 在现有国资监管制度规范基础上，健全运行维护、数据管控、信息共享等保障机制，建立委和企业的联动机制，以“三重一大”与投资、党建等业务联动关系为突破口，强化协同监管。 5、决策支持智慧一体 围绕投资、财务、产权、项目、资金、考核、责任追究、巡视等国资监管重点业务，聚焦业务痛点、难点、堵点，梳理监管风险点，研究形成决策支持清单，通过实时在线监管消除监管盲点、抓住关键环节、突出监管成效，提升利用信息化手段发现问题、预警风险和支持决策的能力。 6、网络安全可信可控 针对不同应用场景，统一安全管控策略与规范，统一规划建设应用传输安全、密钥管理、数字证书、安全终端等安全措施，全面优化完善安全防护体系，实现从数据产生到传输、存储、利用的全过程安全，确保国资监管数据在可信可控的前提下共享利用。 |  |  |  |  | 加快转变传统监管方式，打破条块分割，打通事前、事中、事后监管环节，充分运用大数据等技术，不断提升数据采集和处理时效，逐步实现监管业务全过程覆盖、无缝衔接。在现有国资监管制度规范基础上，健全运行维护、数据管控、信息共享等保障机制，建立委和企业的联动机制，以“三重一大”与投资、党建等业务联动关系为突破口，强化协同监管。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实现新建13个应用系统100%部署于政务云 |  | 100% |  | 完成新建12个应用系统100%部署于政务云 |  | 5 | 4 | 审计问题整改管理应用，由于职责调整，业务处室无此业务需求，故此部分不再进行建设
|  |  | 实现18个利旧功能模块与数据管理中心的功能对接 |  | 18个 |  | 完成18个利旧功能模块与数据管理中心的功能对接 |  | 5 | 5
|  |  | 建设1个基于统一数据采集交换平台的数据管理中心 |  | 1套 |  | 完成了一个数据管理中心的建设工作 |  | 5 | 5
|  |  | 实现37个已建功能模块业务数据的100%迁移至数据管理中心 |  | 100% |  | 完成37个已建功能模块业务数据的100%迁移至数据管理中心 |  | 5 | 5
|  |  | 建设9个专用业务系统 |  | 9个 |  | 完成8个专用业务系统建设 |  | 5 | 3 | 审计问题整改管理应用，由于职责调整，业务处室无此业务需求，故此部分不再进行建设
|  |  | 监管业务覆盖全部43家市管企业及其下属7000多家全级次企业 |  | 43家 |  | 完成监管业务覆盖全部市管一级企业及其下属7000多家全级次企业 |  | 5 | 5
|  |  | 实现对25项监管职责的支撑 |  | 25项 |  | 完成23项监管职责的支撑 |  | 5 | 3 | 审计问题整改管理应用，由于职责调整，业务处室无此业务需求，故此部分不再进行建设，已不涉及规划的监管职责
|  |  | 建设1个应用开发与管理平台 |  | 1个 |  | 完成1个应用开发与管理平台 |  | 5 | 5
|  |  | 建立2个门户 |  | 2个 |  | 完成1个委内门户、一个企业门户建设工作 |  | 5 | 5
|  |  | 实现62项信息资源的100%“上链”“进舱” |  | 62项 |  | 完成实现62项信息资源的100%“上链”“进舱” |  | 5 | 5
|  |  | 建设4个通用管理系统 |  | 4个 |  | 完成了4个通用系统的建设工作 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 及时维护更新系统数据，落实市大数据“月报季评”工作要求 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 发挥监理作用，确保各项工作严格按照初步设计方案完成，功能变动率不超过10% |  | ≤10% |  | 5 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 发挥监理作用，确保各项工作严格按照工作计划推进 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 4 | 4
|  |  | 实现与国务院国资委统一数据共享交换平台的对接 |  | 365天 |  | 完成与国务院国资委统一数据共享交换平台的对接，实现数据按时上报 |  | 4 | 4
|  |  | 实现与市管企业统一数据共享交换平台的对接 |  | 365天 |  | 完成与市管企业统一数据共享交换平台的对接，实现数据按时上报 |  | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 |  | ≤397万元 |  | 397万元 |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 确保平台网络、应用和数据等方面无重大安全事故 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 |  | ≥90% |  | 100 |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。