## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 2023年市国资委政务云资源租用服务项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 55528392
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 339 |  | 339 | 338.5601 | 10 |  | 99.87% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 339 |  | 339 | 338.5601 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标： （1）加强国资委云资源的运行监控，发挥政务云资源环境资源弹性扩展优势, 保障国资委云资源的高效利用，确保市国资委信息系统的平稳安全运行； （2）加强国资委信息安全管理，提高国资委信息系统安全防范，定期开展国资委云上系统的安全扫描，配合开展渗透测试，督促各应用开发商进行修复升级； （3）为提高国资委云上信息系统突发事件的紧急处置能力，开展一次云上信息系统应急演练。提高国资委对云上信息系统应急事件处理的能力，提高应急相关成员对安全事件处理的熟练程度；检验国资委与其他机构之间的协调联动机制。 年度目标： (1)依托政务云统一安全服务体系，强化国资委业务系统运行环境监控，保障业务系统平稳运行； (2)按照月报季评考核机制，发挥政务云资源环境资源弹性扩展优势，适时调整云资源配置，确保资源使用满足云效考核 |  |  |  |  | 1.云主机数量：400；vCPU规格：3377；内存规格：8500；存储规格：216009； 2.密码服务集成：完成 3.漏洞扫描：4次；渗透测试：2次； 4.云主机使用率、系统正常运行率：各系统云主机均正常使用； 5.云主机可用率、网络可用率、WAF防护系统可用率、防病毒系统可用率：全年未发生故障及中毒事件； 6.源代码审计：生成代码审计报告； 7.数据分类分级：制定了数据的分类分级标准和规范； 8.系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间、系统故障修复时间：无故障； 9.监控值守响应：7*24； 10.项目完成时间：2023年12月31日 11.项目投入成本：338.56008； 12.加强国资委信息安全管理，提高国资委云上信息系统突发事件的紧急处置能力：无突发事件； 13.客户满意度：96%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 云主机数量 |  | ≥180 |  | 400 |  | 2 | 2
|  |  | vCPU规格 |  | ≥1200 |  | 3377 |  | 2 | 2
|  |  | 内存规格 |  | ≥1800 |  | 8500 |  | 2 | 2
|  |  | 存储规格 |  | ≥30000 |  | 216009 |  | 2 | 2
|  |  | 密码服务集成 |  | 定性 |  | 完成 |  | 2 | 2
|  |  | 漏洞扫描 |  | ≥4 |  | 4次 |  | 2 | 2
|  |  | 渗透测试 |  | ≥1 |  | 2次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 云主机使用率 |  | ≤80 |  | 各系统云主机均正常使用 |  | 2 | 2
|  |  | 云主机可用率 |  | ≥90 |  | 全年未发生故障 |  | 2 | 2
|  |  | 网络可用率 |  | ≥96 |  | 全年出现网络中断 |  | 2 | 2
|  |  | WAF防护系统可用率 |  | ≥99 |  | 全年未发生安全事件 |  | 2 | 2
|  |  | 防病毒系统可用率 |  | ≥99 |  | 全年未发生中毒故障 |  | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥99 |  | 各系统云主机均正常使用 |  | 2 | 2
|  |  | 源代码审计 |  | 形成代码审计报告 |  | 完成代码审计报告 |  | 2 | 2
|  |  | 数据分类分级 |  | 制定数据的分类分级标准和规范 |  | 制定了数据的分类分级标准和规范 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤5 |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤5 |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复时间 |  | ≤30 |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 监控值守响应 |  | 7*24 |  | 7*24 |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024/5/31之前完成 |  | 2023/12/31完成 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目投入成本 |  | ≤339 |  | 338.5601 |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 加强国资委信息安全管理，提高国资委云上信息系统突发事件的紧急处置能力 |  | 定性 |  | 无突发事件 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 |  | ≥92 |  | 96 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.99 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。