## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 机关行政工作人员测评经费项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 | 人事处
项目负责人 |  | 宋岩 |  |  |  |  | 联系电话 | 55528479
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.494 |  | 2.494 | 0.5433 | 10 |  | 21.78% |  | 2.1784
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.494 |  | 2.494 | 0.5433 | —— |  | 21.78% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 招录机关干部5人 |  |  |  |  | 招录机关干部5人
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 测评人数 |  | ≥6人 |  | 5 |  | 20 | 18 | 原因：年度工作调整 改进措施：加强预算编制
|  | 质量指标 | 选拔优秀干部 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 15 | 15
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 公务员社会招录工作 |  | ≤12月 |  | 2023-07-01 |  | 5 | 5
|  |  | 军转干部接收时间 |  | ≤5月 |  | 2023-05-01 |  | 5 | 5
|  |  | 公务员遴选工作 |  | ≤6月 |  | 6月 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤2.494万元 |  | 0.5433万元 |  | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 组织实施成本 |  | ≤0.285万元 |  | 未超过指标值 |  | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 入职培训成本 |  | ≤0.209万元 |  | 未超过指标值 |  | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 场地租赁成本 |  | ≤1.75万元 |  | 未超过指标值 |  | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 考生餐食成本 |  | ≤0.25万元 |  | 未超过指标值 |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 提升干部整体行政能力 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 20 | 20
总分 | [8 empty] | 100 | 90.1784 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。