## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 财务决算审计质量检查
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 魏寅 |  |  |  |  | 联系电话 | 83560739
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1520.7 |  | 1520.7 | 1411.406 | 10 |  | 92.81% |  | 9.2813
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1520.7 |  | 1520.7 | 1411.406 | —— |  | 92.81% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过财务决算审计质量检查，发现市管企业会计核算存在问题，规范市管企业会计核算，进一步提高会计信息工作质量。通过财务决算审计质量检查，发掘市管企业财务内控缺陷，弥补市管企业财务管理短板，进一步提高企业的财务管理水平。通过财务决算审计质量检查，增强市管企业防范风险的能力，为各项重点专项工作提供辅助支撑，进一步促进市管企业的良性可持续发展。 |  |  |  |  | 针对市管36家集团、636户企业，按照会计及审计准则和市国资委相关工作要求，开展财务决算审计质量检查工作，发现市管企业会计核算存在问题、发掘市管企业财务内控缺陷，并分别针对36家集团出具决算复核报告和专项检查报告，弥补了市管企业财务管理短板，进一步提高了企业的财务管理水平，规范了市管企业会计核算，进一步提高会计信息工作质量，增强了市管企业防范风险的能力，进一步促进了市管企业的良性可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 企业集团数量 |  | ≥35家 |  | 36家集团 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 单户企业数量 |  | ≥600户 |  | 636户 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 复核并出具复核报告 |  | ≥66份 |  | 36家集团 |  | 5 | 2.73 | 年初指标设置不够合理，后续将加强绩效指标管理
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 质量检查标准 |  | 按照审计准则和市国资委相关工作要求实施审计程序 |  | 完成 |  | 15 | 15 | ——
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤11月 |  | 复核检查与专项检查均12月份完成 |  | 10 | 9 | 偏差原因：受疫情等不可控因素影响，导致项目进度比原计划顺延 改进措施：加强项目前期规划，项目实施过程中有变动对应及时调整绩效目标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度成本 |  | ≤1520.7万元 |  | 1411.406万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业会计信息质量 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 10 | 8 | 达成预期指标，但仍有提升空间
|  | 可持续影响指标 | 促进企业财务管理水平提升 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 10 | 8 | 达成预期指标，但仍有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥90% |  | 100 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.0113 | ——