## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 通州搬迁项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 |  | 150 | 149.603 | 10 |  | 99.74% |  | 9.9735
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  | 150 | 149.603 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.完成现有3套视频会议系统的通州迁移工作，涉及与国务院国资委之间的视频会议系统、与市政府之间的加密视频会议系统以及与市管企业之间的视频会议系统，确保未来搬迁至通州办公区后我委视频会议工作无缝衔接，保障各类视频会议正常召开； 2.建设两个加密视频会议室，提高视频会议； 3.建设视频会议总控室，加强视频会议监测，提高视频会议保障能力； 4.对市管企业视频会议系统进行升级改造，确保国资监管信息顺畅上传下达。 |  |  |  |  | 1.完成现有与国务院国资委之间的视频会议系统、与市政府之间的加密视频会议系统以及与市管企业之间3套视频会议系统的通州迁移工作，搬迁至通州办公区后我委视频会议工作无缝衔接，保障各类视频会议正常召开； 2.完成两个加密视频会议室； 3.完成建设视频会议总控室，具备视频会议监测，提高视频会议保障能力； 4.对市管企业视频会议系统进行升级改造，确保国资监管信息顺畅上传下达。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设加密视频会议室 |  | ≥2 |  | 完成3个加密视频会议室建设 |  | 6 | 6
|  |  | 建设视频会议总控室 |  | ≥1 |  | 完成1个视频会议总控室建设 |  | 6 | 6
|  |  | 对市管企业视频会议系统进行升级改造 |  | ≥1 |  | 完成构建通州办公区市管企业视频会议系统建设 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 确保迁移后的视频会议系统正常召开 |  | 定性 |  | 迁移后的视频会议系统全部能正常召开 |  | 5 | 5
|  |  | 保障新旧系统平稳过度 |  | 定性 |  | 新旧系统无缝切换 |  | 5 | 5
|  |  | 新视频会议系统平稳运行 |  | 定性 |  | 新旧系统无缝切换 |  | 5 | 5
|  |  | 视频会议故障响应 |  | ≤30 |  | 无故障发生 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 按时视频会议系统迁移工作 |  | 定性 |  | 根据市里统一规划，按时完成搬迁工作 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤150 |  | 149.6030万元 |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 保障与市属企业视频会议通道，为与市属企业沟通创造良好环境 |  | 定性 |  | 视频会议系统组会正常，加强企业与国资委的委企协同，及时交流各种信息，为国资监管和智慧化城市建设提供保障 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 |  | ≥92 |  | 100 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.9735 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。