## sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 市国资委信息化整体运维服务项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 634.3283 |  | 663.33 | 633.4417 | 10 |  | 95.49% |  | 9.5494
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 634.3283 |  | 663.33 | 633.4417 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：实施网络安全保障工作，确保国资监管系统、办公系统、门户网站等全委信息化系统全年无重大安全事故。 目标2：提供应用软件运维支持工作，确保委内业务系统正常运行，及时响应业务处室需求，按业务需求安排迭代开发，进行系统功能调整，满足国资监管与电子政务工作需要。 目标3：提供桌面运维支持工作，确保委内各类终端设备正常使用，为全委工作人员正常办公提供技术支持。 目标4：提供网站运维服务，确保门户网站正常运行，支持全委信息公开工作。 目标5：制定运维方案及应急预案。根据运维方案统筹安排各运维事项，确保运维工作按照阶段计划与规范流程有序开展，不断提升运维服务质量。建立应急预案，提前做好各类预判和准备，确保一旦发生突发故障，能够有条不紊地按照预案进行应急响应和处理。 目标6：持续开展数据治理和数据建模分析工作，为数据业务化奠定坚实基础。 |  |  |  |  | 1：实施24小时不间断运行监控，未发生网络安全问题，全委信息化系统运维期间无重大安全事故。 2：专业运维团队驻场保障，保障期间委内业务系统正常；实时响应，应用迭代优化需求得到满足。 3：保障期间全委各类终端设备正常使用，全委工作人员正常办公技术支持到位。 4：保障期间门户网站正常运行，全委信息公开工作有序推进。 5：按运维方案组织应急演练，提升运维人员应急处理能力，保障各项监管工作顺利开展。 6：数据治理和数据建模分析工作有序推进。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 视频会议系统现场保障 |  | ≥300次 |  | 499次 |  | 5 | 5
|  |  | 形成运维工作文档类型（运维记录、月报、半年报、年报等） |  | ≥4类 |  | 4类 |  | 5 | 5
|  |  | 应急演练 |  | ≥1次 |  | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 安全扫描 |  | ≥3次 |  | 4次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 运维任务完成率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 委内各信息系统、国资监管系统全年意外故障停机次数 |  | ≤3次 |  | 0次 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 各信息系统稳定运行时间 |  | 7*24小时 | 小时 | 7*24小时 |  | 4 | 4
|  |  | 一般业务需求变更响应时间 |  | ≤24小时 | 小时 | 24小时 |  | 5 | 5
|  |  | 重大业务需求变更响应时间 |  | ≤72小时 | 小时 | 72小时 |  | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化基础设施运维费用 |  | ≤77.075万元 |  | 77.075万元 |  | 10 | 10
|  |  | 项目投入成本 |  | ≤634.328334万元 |  | 633.441668万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过做好驻场服务和应急保障工作，保证被运维的各信息系统7*24小时可持续性稳定运行，保障市国资委各业务系统与门户网站安全、稳定运行 |  | 优 | --- | 达成年度指标 |  | 4 | 4
|  |  | 通过做好驻场服务为视频会议畅通提供联通、会务线路保障等服务 |  | 优 | --- | 达成年度指标 |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 确保国资监管数字化稳步推进，各项在线监管工作正常运转 |  | 优 | --- | 达成年度指标 |  | 4 | 4
|  | 经济效益指标 | 对全部应用进行集中整体运维，充分发挥人员合力，减少驻场人员数量和费用支出 |  | 优 | --- | 达成年度指标 |  | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 实现基础设施集约化管理，降低水电费用；运维人员集中办公和管理，减少交通和通讯等能源支出。 |  | 优 | --- | 达成年度指标 |  | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委内工作人员满意度 |  | ≥92% | 次 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 投诉次数 |  | ≤3次 | % | 0次 |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 99.5494 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。