## sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 企业法制法规建设项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.3443 |  | 41.3443 | 41.09 | 10 |  | 99.39% |  | 9.9385
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.3443 |  | 41.3443 | 41.09 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 法治培训工作预期实现的目标是完成一次企业总法律顾问培训和一次企业法务工作人员培训，通过培训加强企业法律顾问队伍建设，提高法务人员履职能力和水平；普法宣传项目预期实现的目标是采购图书，用于在机关内部及市属企业开展普法宣传工作，开展12·4普法宣传活动及参与北京市重大法宣活动等；“京企云帆”法治讲堂的预期目标是以视频会议的形式，通过多次专题讲座，提高企业领导人员和法务人员的法治意识和履职能力水平；发布白皮书的预期目标是向市管企业及其分子公司发放白皮书，对共性问题提出改进意见，对经营管理漏洞提出风险提示，对下一步法治建设工作提出工作建议；为贯彻落实中共中央 国务院《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》的有关要求，规范性文件印制的预期目标为是印制市国资委规范性文件汇编，发放给发放给机关内部及市管企业，为依法履职提供支撑和保障。 |  |  |  |  | 1.组织了2024年市管企业高级法律管理人员履职能力培训班，市管企业及其部分所属企业总法律顾问参训，着力提升法务人员的履职能力和专业水平。 2.采购发放普法相关图书，积极营造浓厚的法治氛围。 3.举办4次“京企云帆”法治讲堂视频会议，市管企业及其所属企业相关人员的法治意识逐步提高，专业水平明显增强。 4.印制市管企业法律纠纷案件情况通报白皮书，针对2023年共性问题提出监管要求和工作建议，着力提升市管企业法治建设能力水平。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “京企云帆”法治讲堂 |  | 4次 |  | 4次 |  | 5 | 5
|  |  | 规范性文件印制 |  | 200本 |  | 0本 |  | 5 | 0 | 规范性文件上线办公系统，供工作使用，不再进行纸质印刷 改进措施：后续年度设置指标时应考虑无纸化趋势。
|  |  | 总法律顾问培训 |  | 1次 |  | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 企业法务人员培训 |  | 1次 |  | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 普法宣传 |  | 500本 |  | 370本 |  | 5 | 3 | 根据实际需求调整数量。 改进措施：后续年度设置指标时应考虑无纸化趋势。
|  |  | 印发白皮书 |  | 500本 |  | 300本 |  | 5 | 3 | 通过线上线下两种方式发布白皮书，减少了印制数量 改进措施：后续年度设置指标时应考虑无纸化趋势。
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | 100% | 12 | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年底内完成工作任务 |  | ≤12月 | 1 | ≤12月 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度成本控制数 |  | ≤41.34425万元 |  | 41.09万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传效益得到提升 |  | 优 |  | 达成年度指标 |  | 20 | 20
总分 | [8 empty] | 100 | 90.9385 | ——