## sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 国有企业股权和分红激励项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58 |  | 58 | 57.6 | 10 |  | 99.31% |  | 9.931
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58 |  | 58 | 57.6 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 市管企业制定股权和分红激励方案，通过中介公司作为第三方进行审核确认，确保激励方案的合规合理性，给市国资委决策提供相关依据和保障。 |  |  |  |  | 1.聘请专业机构，对国有企业股权和分红激励方案制定及项目实施提供咨询服务和政策辅导。通过业务咨询，随行调研指导，推动企业完善激励机制，推动企业创新发展。全年辅导21家北京市属企业开展股权和分红权激励。 2.聘请专业机构，对市管企业股权和分红激励方案合规性出具审核意见，全年出具股权激励合规审核报告6份。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指导企业数量 |  | 10户 |  | 21户 |  | 10 | 10 | -
(续上页） |  | 质量指标 | 提供专项咨询服务质量 |  | 优 |  | 较好提供了专项咨询服务；高质量完成全年方案审核工作 |  | 20 | 20 | -
|  | 时效指标 | 签订相关咨询服务合同 |  | ≤5月 |  | 2024-08-23 |  | 10 | 5 | 三方比选工作推进略微缓慢，合同签订晚于时效指标要求 后续年度注意比选工作的时间进度安排
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审核企业股权激励方案费用 |  | ≤10万元 |  | 12.8万元 |  | 10 | 8 | 年初预算编制不够细化 后续年度注意加强预算编制细化程度
|  |  | 年度成本控制数 |  | ≤58万元 |  | 57.6万元 |  | 10 | 10 | -
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少流失率，通过激励绑定企业核心人才 |  | 优 |  | 达成年度指标 |  | 7 | 7 | -
|  | 经济效益指标 | 完善企业机制，促进企业经济效益提升 |  | 优 |  | 达成年度指标 |  | 7 | 7 | -
|  | 可持续影响指标 | 长期激励 |  | ≥5年 |  | 5年 |  | 6 | 6 | 将持续跟踪项目实施效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与股权激励方案企业满意程度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 | 10 | -
总分 | [8 empty] | 100 | 92.931 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。