## sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 法制建设工作经费
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 121.14 |  | 126.0472 | 116.76 | 10 |  | 92.63% |  | 9.2632
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.14 |  | 126.0472 | 116.76 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 法律顾问服务项目的目标是完成年度法律服务，为我委机关法律事务工作提供智力支持和专业保障；评审会议工作预期实现的目标是完成年度国有企业法律顾问职业岗位等级资格评审工作，完善企业法务人员职业职级发展通道；法治工作考核评价和总法律顾问述职评议的预期目标是对企业法治工作情况及总法律顾问履职情况进行检查考察评议，督促企业对发现的问题及时整改，推动总法律顾问不断提升履职能力；合规管理工作的预期目标是对试点企业试点工作进行评估和完善，总结经验，完善合规管理试点工作方案，加快提升市管企业合规管理能力。 |  |  |  |  | 1.委托律师事务所提供年度常年法律顾问服务和专项法律服务，对我委重大决策、规范性文件制定等日常工作以及信息公开、行政复议及诉讼等提出专业意见，保障我委合法权益。 2.委托开展企业法治建设考核咨询、委托开展总法律顾问履职述职评议咨询，结合考核评价及考核结果的运用，引导企业加强法治建设，完善管理制度，提升工作水平。 3.聘请咨询机构开展合规管理体系建设评估咨询，通过以评促建的方式，为全面提升合规管理工作提供优化意见，有效提升市管企业风险防范能力。 4.聘请不同的律师事务所，结合市管企业重大案件实际，为市国资委全方位提升市管企业重大风险化解等工作提供专业咨询服务。 5.聘请最高人民法院相关机构，依托全国法院后台数据，提供监管企业重大法律合规风险信息咨询服务，提升市管企业重大风险预警专业咨询。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展总法述职评议 |  | 1次 |  | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 开展法治工作考核评价 |  | 1次 | 1 | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 开展法律顾问等级资格评审 |  | 1次 | 1 | 0次 |  | 10 | 0 | 根据国务院国资委要求未开展相关工作 改进措施：与国务院国资委及时沟通，了解工作变化
|  |  | 开展合规试点工作评估 |  | 1次 | 1 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 |  | ≤12月 | 12 | ≤12月 | 12 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市管企业重大风险化解成本 |  | ≤75万元 |  | ≤75万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市管企业合规管理能力 |  | 市管企业法治建设水平明显提升 |  | 达成年度指标 |  | 20 | 20
合计 | [8 empty] | 100 | 89.2632 | ——