## sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 在线培训、招聘平台及职业技能提升审核
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.43 |  | 62.43 | 60.75 | 10 |  | 97.31% |  | 9.7309
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.43 |  | 62.43 | 60.75 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深化需求调研，确保课程紧贴市场需求，优化课程形式，提升互动性与实用性，增强学员参与度。推动“京企直聘”平台建设，促进国企与高校毕业生精准匹配。使用天眼查平台，实现企业信息查询功能。 |  |  |  |  | 认真做好需求调研,有针对性地制定年度课程开发计划。不断提升“京企直聘”招聘平台运营效能，平台已覆盖790家企业，发布招聘需求2.5万余人。官网访问量66万人次，微信小程序访问量7万人次，微信公众号推文76篇，总阅读量达27万次。充分使用天眼查平台，实现企业信息查询功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务数量 |  | ≥3个 |  | 3个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成课程制作、平台使用和天眼查使用，在线学习年开发量不少于 20 门或 60 学时 |  | 优 |  | 达成年度指标 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤1年 |  | 1年 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目经费 |  | ≤62.428万元 |  | 60.75万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 年度招聘平台服务成本 |  | ≤40万元 |  | 40万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 在线学习课程制作成本 |  | ≤20万元 |  | 20万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程形式丰富，具有较强的课程吸引力。搭建国企与高校精准对接平台 |  | 优 |  | 达成年度指标 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课程学习人员满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.7309 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。