## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 国资国企重难点问题研究
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）搭建国资基金业务系统：帮助市国资委提出和完善基金业务系统搭建的具体需求。业务系统应可供市管企业按照要求填写基金业务数据；业务系统应有效反映市管企业功能定位、资产负债、对外认缴基金、退出回收资金等出资基金基本情况，基金投向、基金投资决策机制、治理架构等投资管理情况，基金份额转让、退出计划制定及执行、基金清算和延期、特殊情况下退出权利等退出管理情况，风险监测机制、风险处置、重大事项报告、关联交易管理、财务管理等风险管理情况，基金业绩考核、管理团队激励约束等考核评价情况，以及信息报送和市国资委的监督管理情况。 （2）专项检查：协助市国资委选取重点市管企业进行基金业务专项检查。针对市管企业基金业务存在的问题，提出可行性的意见和建议，总结对监管市管企业基金业务有用的需求，融合到基金业务系统中，提高基金业务系统的合理性和科学性。 （3）行业与政策形势分析：帮助市国资委主管处室及时了解私募股权投资基金行业发展动态、国家及兄弟省市相关法律法规及监管工作动态。 |  |  |  |  | 根据市管企业私募股权投资基金业务监管需求，梳理分析市管企业私募股权基金业务核心关键数据、根据基金监管需求形成统计字段和专项分析需求，已形成需求建议书等服务成果，并协助支撑国资基金业务监督管理相关咨询服务工作，相关委托工作已完成。该工作组团队通过广泛收集国资基金相关政策法规、行业报告及各集团基金数据，精准识别现存监督管理的关键问题与风险隐患
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建国资基金业务系统 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 20 | 20
|  |  | 国资基金业务专项检查报告 |  | ≥2份 |  | 2份 |  | 5 | 5
|  |  | 专题培训 |  | 1次 |  | 1次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统和检查报告验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 咨询意见反馈时间 |  | ≤10天 |  | 7天 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度成本控制数 |  | ≤35万元 |  | 35万元 |  | 10 | 10
|  |  | 人均专家咨询费 |  | ≤0.1万元 |  | 0万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作成果，有效协助完成市管企业国资基金业务系统搭建及专项检查工作 |  | 优 |  | 达成年度指标 |  | 20 | 19 | 完成相对应工作成果，细化工作内容需进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询意见满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 培训对象满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 99 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。